## 10월 14일 업무일지
업무일지
성 명 |  | 심지섭 | 부 서 명 | 개발팀
직 책 |  | 사원 | 작 성 일 | 2020-10-14
금일 업무사항 | 세 부 추 진 사 항 |  |  |  | 진행여부 | 업무시간
| 오전 | cv를 이용한 다각형 면적 구하는 함수 작성 |  |  | 완료 | 1시간
|  | ear변수의 계산식과 도출방법 정리 |  |  | 완료 | 1시간
| 오후 | 얼굴 영상 기반 사용자 집중도 인식 시스템을 위한 심층 특징 앙상블 기법 논문과 관련논문2편과 관련 데이터셋 확보 |  |  | 완료 | 3시간
|  | 안드로이드 애니메이션에 관한 조사 |  |  | 완료 | 2시간
|  | 자바 프로젝트 포팅을 위한 코루틴, 내장함수 정리 |  |  | 완료 | 1시간
익일 업무계획 | 세 부 진 행 사 항 |  |  |  | 진행여부 | 완료예정일
| 눈깜빡임 알고리즘 확장 |  |  |  | 진행예정 | 2020-10-16
| 안드로이드 애니메이션 적용 |  |  |  | 진행예정 | 2020-10-16
미처리 업무내역 및 특이사항 |  |  | 기타 중요 정보
얼굴 영상 기반 사용자 집중도 인식 시스템을 위한 심층 특징 앙상블 기법 : http://library.kaist.ac.kr/search/detail/view.do?bibCtrlNo=828470&flag=dissertation
건 의 사 항

## 10월 13일 업무일지
업무일지
성 명 |  | 심지섭 | 부 서 명 | 개발팀
직 책 |  | 사원 | 작 성 일 | 2020-10-13
금일 업무사항 | 세 부 추 진 사 항 |  |  |  | 진행여부 | 업무시간
| 오전 | 리뷰미 자바 프로젝트 코틀린으로 포팅을 위한, 자료형, 문법 정리 |  |  | 완료 | 2시간
| 오후 | 자바 프로젝트 코틀린으로 포팅을 위한 함수, 클래스 정리 |  |  | 완료 | 3시간
|  | 집중력과 안면인식 논문분석 |  |  | 완료 | 2시간
|  | 눈깜빡임 인식 코드 실행 |  |  | 완료 | 1시간
익일 업무계획 | 세 부 진 행 사 항 |  |  |  | 진행여부 | 완료예정일
| 자바 프로젝트 코틀린 포팅을 위한 준비 |  |  |  | 진행중 | 2020-10-14
| 눈깜빡임 코드분석 |  |  |  | 진행예정 | 2020-10-14
미처리 업무내역 및 특이사항 |  |  | 기타 중요 정보
집중도와 안면인식 논문 : http://gnan.ece.gatech.edu/eeg-eyeblinks/ |  |  | 눈깜빡임 인식 개발코드 파이썬으로 개발
건 의 사 항

## 10월 12일 업무일지
업무일지
성 명 |  | 심지섭 | 부 서 명 | 개발팀
직 책 |  | 사원 | 작 성 일 | 2020-10-12
금일 업무사항 | 세 부 추 진 사 항 |  |  |  | 진행여부 | 업무시간
| 오전 | 외부회의 전 엑슈어 검토 및 데이터흐름 예측 |  |  | 완료 | 2시간
| 오후 | 플랫폼로켓티어 1차 리뷰 회의 진행 |  |  | 완료 | 5시간
익일 업무계획 | 세 부 진 행 사 항 |  |  |  | 진행여부 | 완료예정일
| 자바 프로젝트 코틀린 포팅을 위한 작업 |  |  |  | 진행중 | 10월 14일
| 집중도와 안면인식 논문분석 |  |  |  | 진행예정 | 10월 13일
미처리 업무내역 및 특이사항 |  |  | 기타 중요 정보
집중도와 안면인식 논문 : http://gnan.ece.gatech.edu/eeg-eyeblinks/ |  |  | 프론트엔드 개발언어 자바 예상, 데이터베이스와의 연동 : PHP, 카페24DB활용
건 의 사 항

## 10월 2주 업무계획
2020년 10월 2주 업무계획 및 추진 내용 보고 | [10 empty] | 결재 | 담 당 | 과 장 | 부 장
팀명 | 지원팀 | 작 성 일 |  |  | 2020-00-00 |  |  |  | 작 성 자 |  | 홍 길 동
NO | 업 무 내 용 | 추진 일정 | [6 empty] | 완료 예정 | 진 도 | 세부진행 & 문제점
|  | 월 | 화 | 수 |  | 목 | 금 | 토
1 | 외부회의 전 엑슈어 검토 및 데이터흐름 예측 | ㅇ | [6 empty] | 완료 | 100%
2 | 플랫폼로켓티어 1차 리뷰 회의 진행 | ㅇ | [6 empty] | 완료 | 100%
3 | 자바프로젝트 코틀린으로 포팅을 위한, 자료형, 문법정리 |  | ㅇ | [5 empty] | 완료 | 100%
4 | 자바프로젝트 코틀린으로 포팅을 위한 함수, 클래스 정리 |  | ㅇ | [5 empty] | 완료 | 100%
5 | 집중력과 안면인식 논문분석 |  | ㅇ | [5 empty] | 완료 | 100%
6 | 눈깜빡임 인식 코드 실행 |  | ㅇ | [5 empty] | 완료 | 100%
7 | cv를 이용한 다각형 면적 구하는 함수 작성 |  |  | ㅇ |  |  |  |  | 완료 | 100%
8 | ear변수의 계산식과 도출방법 정리 |  |  | ㅇ |  |  |  |  | 완료 | 100%
9 | 얼굴 영상 기반 사용자 집중도 인식 시스템을 위한 심층 특징 앙상블 기법 논문과 관련논문2편과 관련 데이터셋 확보 |  |  | ㅇ |  |  |  |  | 완료 | 100%
10 | 안드로이드 애니메이션에 관한 조사 |  |  | ㅇ |  |  |  |  | 완료 | 100%
11 | 자바 프로젝트 포팅을 위한 코루틴, 내장함수 정리 |  |  | ㅇ |  |  |  |  | 완료 | 100%
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

## 10월 업무계획
2020년 10월 월간업무계획서 | [15 empty] | 담 당 | [13 empty] | 결재 | 담당 |  |  | 과장 | 부장
[16 empty] | 기 간 |  |  |  | 2020년 10월 1일~10월 31일
주요 업무 |  | 10월 주요 추진 업무 내용 | [13 empty] | 10월 주요 추진 업무 내용
번 호 | 구분 | 업 무 내 용 | 세 부 일 정 | [30 empty] | 비 고
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
1 |  | 외부회의 전 엑슈어 검토 및 데이터흐름 예측 | bar: 세 부 일 정 12
2 |  | 플랫폼로켓티어 1차 리뷰 회의 진행 | bar: 세 부 일 정 12
3 |  | 자바프로젝트 코틀린으로 포팅을 위한, 자료형, 문법정리 | bar: 세 부 일 정 13
4 |  | 자바프로젝트 코틀린으로 포팅을 위한 함수, 클래스 정리 | bar: 세 부 일 정 13
6 |  | 집중력과 안면인식 논문분석 | bar: 세 부 일 정 13
5 |  | 눈깜빡임 인식 코드 실행 | bar: 세 부 일 정 13
6 |  | cv를 이용한 다각형 면적 구하는 함수 작성 | bar: 세 부 일 정 14
7 |  | ear변수의 계산식과 도출방법 정리 | bar: 세 부 일 정 14
8 |  | 앙상블 기법 논문과 관련 데이터셋 확보 | bar: 세 부 일 정 14
9 |  | 안드로이드 애니메이션에 관한 조사 | bar: 세 부 일 정 14
10 |  | 자바 프로젝트 포팅을 위한 코루틴, 내장함수 정리 | bar: 세 부 일 정 14
11
12
13
14
15
16
17
지시사항